## Vejledning til Tjekliste
VEJLEDNING TIL TJEKLISTEN
HVAD ER TJEKLISTEN | TJEKLISTEN er et redskab til sagsstyring og dokumenthåndtering. Til TJEKLISTEN hører en skabelon- og eksempelsamling samt links til relevante hjemmesider. I TJEKLISTEN er: - en kronologisk oplistning af aktionspunkter i en byggesag fra opstart til 1 og 5 års eftersyn - angivelse af hvilke aktører, der skal deltage i den enkelte aktion - hvilke dokumenter, der er relevante- links til relevante skabeloner, eksempler og hjemmesider til den enkelte aktion
OPBYGNING AF TJEKLISTEN | TJEKLISTEN opdeler byggesagen i 5 faser: 1. Opstart 2. Projektering 3. Udførelse 4. Aflevering og idriftssætning 5. 1 og 5 års eftersyn Hver fase har sin egen fane i TJEKLISTEN. Hver fase er delt op i tre kolonner med: - OVERBLIK (gul) - DOKUMENTATION (blå) - NOTER (grå) Med de tre kolonner kan TJEKLISTEN bruges på flere niveauer, eksempelvis kun som: - redskab til OVERBLIK - redskab til SKABELON- OG EKSEMPELSAMLING - i hele sin udfoldede form som redskab til SAGSSTYRING og DOKUMENTHÅNDTERING
OVERBLIK
Den gule kolonne med OVERBLIK giver en kronologisk oplistning af aktionspunkter.
| Aktion | Kronologisk oplistning af aktionspunkter
| Aktører PL (byg) + | Projektlederen er tovholder på alle aktioner, men er ikke nødvendigvis den ansvarlige for udførelse af aktionen. I kolonnen er angivet hvilke andre aktøerer, der deltager i aktionen udover projektlederen.
| Dokumenter | Angivelse af, hvilke nøgledokumenter, der er nødvendige i aktionen.
| Skabelon/eksempel/link | Link til relevant skabelon, eksempel eller hjemmeside
DOKUMENTER
Med den blå kolonne kan TJEKLISTEN bruges som redskab til dokumenthåndtering.
| Igangsat | Hvornår er aktionen igangsat
| Afsluttet | Hvornår er aktionen afsluttet
| Initialer | Hvem er ansvarlig for udførelse af aktionen - det er ikke altid projektlederen, der er ansvarlig for udførelsen. Eksempelvis udarbejder byggeøkonomi byggeregnskab, dvs. det vil være byggeøkonomimedarbejderens initialer, der noteres.
| Arkivering | Enten link direkte til nøgledokument eller angivelse af, hvornøgledokumentet er arkiveret på boligorganisationens server.
NOTER
I den grå kolonne kan der noteres noter til det enkelte aktionspunkt. Eksempelvis: - Hvis aktionen ikke er relevant eller er blevet udskudt. - Hvis der eks. i udførelsesfasen er forhold, der skal følges op på ved aflevering, så anføres note ved aflevering - Telefonnotater, specielt hvor der træffes mundtlige aftaler
SENESTE TILFØJELSER
TJEKLISTEN er et dynamisk værktøj, hvor der hele tiden kan tilføjes aktionslinier og links til skabeloner, eksempler og relevante hjemmesider. TJEKLISTEN kommer med et antal skabeloner og eksempler. Den enkelte boligorganisation kan med fordel tilføje egne skabeloner og eksempler under relevant fase og aktion. Den enkelte boligorganisation kan samle tilføjelserne i en 'master' for TJEKLISTEN, under fanen 'SENESTE TILFØJELSER'. Det er 'master'en, der tages udgangspunkt i ved oprettelse af nye byggesager. Hvis projektlederen igangværende byggesager mangler en arbejdsgang, et eksempel eller skabelon, kan materialet søges i 'master'en under 'SENESTE TILFØJELSER'.
I GANG MED TJEKLISTEN | NAVNGIVNING AF DOKUMENT
I fane 1. OPSTART navngives TJEKLISTEN med:
| SAG: | Boligafdelingens nr. og navn samt titel på byggesag
| DATO: | Dato for opstart af TJEKLISTEN
| PL (BYG): | Initialer på projektleder for byggesagen
MARKERING AF OPSTART FOR TJEKLISTEN
Når en byggesag opstartes, oprettes TJEKLISTEN for byggesagen samtidigt. For igangværende byggesager, kan TJEKLISTEN tages i brug derfra, hvor processen er nået til. Uanset om TJEKLISTEN tages i brug helt fra opstart eller et stykke inde i byggesagen markeres den fase, hvor TJEKLISTEN er opstartet, med rød, så det tydeligt fra hvilket tidspunkt i processen, at TJEKLISTEN er gældende. Dette gøres ved at højreklikke på den aktuelle fase, stil markøren på ’Fanefarve’, klik på farven rød. Hvis TJEKLISTEN oprettes i en igangværende proces skal det markeres tydeligt i oplistningen af aktionspunkter, hvorfra TJEKLISTEN er taget i brug. Eks. hvis den er taget i brug i fane 2. Projektering, pkt. 2.4 HOVEDPROJEKT, aktion: Kontrol af arealer. Til venstre for aktionspunktet markeres feltet i kolonne B med rødt og der anføres ’Opstart af TJEKLISTE’.
Eksempel:
2.4 | HOVEDPROJEKT |  | Udarbejdelse af hovedprojekt | Rådgiver
| Opstart af TJEKLISTE |  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  |  | Opfølgning på arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen | Rådgiver
MARKERING AF FREMDRIFT
Når et aktionspunkt er behandlet, markeres feltet til venstre for aktionspunktet i kolonne D med grønt. Så er det overskueligt for både projektlederen og andre interessenter, hvor langt byggesagen er nået.
Eksempel:
2.4 | HOVEDPROJEKT |  | Udarbejdelse af hovedprojekt | Rådgiver
|  |  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  |  | Opfølgning på arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen | Rådgiver
TILFØJELSE OG SLETNING AF AKTIONSPUNKTER
Da hver eneste byggesag er unik, gælder alle aktioner i TJEKLISTEN derfor ikke nødvendigvis for alle byggesager - og der kan være nye aktioner, der skal tilføjes. I TJEKLISTEN kan der nemt tilføjes linier med nye aktionspunkter. Nye linier oprettes under den relevante fase og sted i processen. På samme måde kan en aktionslinie, der ikke er aktuel i den pågældende byggesag, slettes. Der kan også blot noteres i kolonnen ’NOTER’, at aktionslinien ikke er aktuel.
PRINT AF TJEKLISTEN
Hvis listen skal printes ud, så vælg A3 i papirstørrelse, højformat og tilpas alle kolonner til én side. Klik eventuelt ind i printeropsætning og sæt margenerne til nul. Derved får TJEKLISTEN bedre plads på arket.

## 1. OPSTART
| SAG: | AFD.NR. AFD.NAVN - BYGGESAGSTITEL | [7 empty] | Almennet
| DATO: | [8 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - NYBYGGERI
| FASE: | 1. OPSTART
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
1.1 | UDBUD/GRUNDKØB | Beslutning om deltagelse i udbud/grundkøb | Chef (byg) Kundeservice Byggeøkonomi Org.bestyrelse Byggeudvalg | Udbudsmateriale fra kommune | Arbejdsgang: Opstart og tilbud på nybyggeri
Referat med Org. bestyrelsens godkendelse af deltagelse i udbud/grundkøb.
|  | Tilbud/ ansøgning om grundkapital | Chef (byg) Advokat Kundeservice Byggeøkonomi Økonomi Drift Rådgiver | Tilbudsmateriale jf. arbejdsgang. | Arbejdsgang: Opstart og tilbud på nybyggeri
|  | Grundkøb | Chef (byg) Advokat | Grundkøbsaftale | Arbejdsgang: Opstart og tilbud på nybyggeri |  |  |  |  | Grundkøb skal som minimum betinges af: - godkendt skema B. - godkendt lokalplan
|  | Evt. igangsætning af udmatrikluering | Landinspektør Advokat | Servitutter Deklarationer | Notat: Skøder og tinglyste bilag på Tinglysning.dk
|  | Sammensætning af intern projektgruppe og opstartsmøde | Afdelingsledere Projektgruppe | Dagsorden til opstartsmøde | Arbejdsgang: Projektgruppemøder
Skabelon: Dagsorden Projektgruppemøder
1.2 | SKEMA A | Ansøgning skema A | Kommune | Åbne indberetningsskema i Bossinf
|  |  | Byggeøkonomi | Budgetskema | Skabelon: Budgetskema NYBYGGERI
|  |  | Drift Byggeøkonomi | Driftsbudget | Skabelon: Driftsbudget og lejefortegnelse NYBYGGERI
Tidsplan
Referat med Org.bestyrelsens beslutning af deltagelse i udbud/grundkøb inkl. dokumentation for tegningsberettigede
|  |  |  | Afvigelser til AB92/ABT93 | Standard: AB92 i alment byggeri 2012
Valg af firma til bygherreevaluering
|  |  |  | Ansøgningsbrev | Skabelon: Skema A ansøgning følgebrev NYBYGGERI
|  |  | Rådgiver | Skitseforslag
Betinget købsaftale
|  |  | Byggeøkonomi | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
|  | Tilsagn skema A- Kommune | Byggeøkonomi
|  | Tilsagn skema A - LBF | Byggeøkonomi
|  | Finansiering (projekteringskredit) | Byggeøkonomi | Materiale til oprettelse af projekteringskredit | Notat: Dokumentation til projekteringskredit mm.
|  |  |  | Betalingsplan | Skabelon: Betalingsplan til finansiering
|  | Tinglysning af betinget skøde | Byggeøkonomi Advokat
1.3 | OPSTART OG KOMMUNIKATIONSPLAN | Oprettelse af ny afdeling og byggesag | Byggeøkonomi | Oprettelse af ny boligafdeling | [5 empty] | Tildeling af sags- og kontonr.
Oprettelse af sagsmappe
|  | Afdelingsnavn og adresser | Kommunikation Kommune
|  | Kommunikationsplan | Kommunikation |  | Arbejdsgang: Kommunikation i byggesager
|  | Granskning af projektmateriale | Rådgiver Drift Energi og miljø |  | Skabelon: Granskningsskema for driften
|  | Drift i byggesag | Drift | [6 empty] | Forventningsafstemning af Driftens deltagelse i byggesag samt omfang af drift på byggeplads/grund.
|  | Inddragelse af byggeudvalg | Beboerdemokrati
1.4 | FORUNDERSØGELSER | Miljø, geoteknik, hydro, arkæologi | Rådgiver Museum | Aftale/kontrakt | www.kulturstyrelsen.dk
Rapporter
1.5 | RISIKOVURDERING | Evt. indstilling eller orientering til Byggeudvalg/Org. bestyrelse | Chef (byg) Byggeudvalg Org. bestyrelse | Indstilling | Skabelon: Indstilling

## 2. PROJEKTERING
| SAG: | AFD.NR. AFD.NAVN - BYGGESAGSTITEL | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - NYBYGGERI
| FASE: | 2. PROJEKTERING
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
2.1 | UDBUD - RÅDGIVER | Annoncering af udbud |  | Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring | www.almennet.dk
EU-udbudsbekendtgørelse
SKI-aftale
Rammeaftale
Totalentreprise
|  | Udbudsmateriale | Advokat Kundeservice Byggeøkonomi Økonomi Drift Rådgiver | EU udbudsbekendtgørelse
Rammeaftale
Totalentreprise
|  |  |  | Krav om nøgletal | Notat: Krav om nøgletal udbudstekst
Byggesagsbeskrivelse
Betingelser og vilkår
|  |  |  | Ydelsesbeskrivelse | Standard: Ydelsesbeskrivelser Byggeri og planlægning 2012
Byggeprogram
Oplæg til rådgiverkontrakt
|  |  |  | Krav til arbejdsmiljø inkl. overdragelse af arbejdsmiljøkoordinatorrolle (P) og (B) | Standard: Ydelsesbeskrivelser Arbejdsmiljøkoorniering 2014
|  |  |  | IKT-krav inkl. digital aflevering | Skabelon: Registreringsblanket DV
Skabelon til tilbudsliste
|  |  |  | Tro- og loveerklæring | Skabelon: Tro og loveerklæring
|  |  | Forsikringsrådgiver | Oplæg til rådgiverkontrakt
|  | Bedømmelse og tildeling | Bedømmelsesudvalg | Bedømmelsesskema
Brev vedr. afslag
Brev vedr. tildeling
Rådgiveraftale
Hvis EU-udbud: Meddelelse om indgået kontrakt på TED
|  | Projektansvarsforsikring | Forsikringsrådgiver | Anmodning om projektansvarsforsikring
Police
|  | Oprette projektweb | Leverandør | Aftale/kontrakt
2.2 | DISPOSITIONSFORSLAG | Udarbejdelse af dispositionsforslag | Rådgiver
|  | Kontakt til forsyningsselskaber (el, vand, varme, telefon, initernet, antenne) | Rådgiver
|  | Kontakt til kommunal byggesagsbehandler | Rådgiver Kommune
|  | Granskning af dispositionsforslag | Drift Energi og Miljø |  | Skabelon: Granskningsskema for driften
2.3 | MYNDIGHEDSPROJEKT/ FORPROJEKT | Udarbejdelse af myndighedsprojekt | Rådgiver
|  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  | Ansøgning om §8-, nedrivnings-, grave- og byggetilladelse skal afklares | Rådgiver
|  | Granskning af myndighedsprojekt | Drift Energi og Miljø |  | Skabelon: Granskningsskema for driften
|  | Byggeandragende | Rådgiver | [6 empty] | OBS: ansøgning skal ske digitalt pr. 1. dec. 2014 Rådgiver skal have nemID
|  | Byggetilladelse | Rådgiver
|  | Projektgruppemøde 02 | Projektgruppe | Dagsorden | Skabelon: Dagsorden Projektgruppemøder
2.4 | HOVEDPROJEKT | Udarbejdelse af hovedprojekt | Rådgiver
|  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  | Opfølgning på arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen | Rådgiver
|  | Granskning af hovedprojekt | Drift Energi og Miljø |  | Skabelon: Granskningsskema for driften
|  | Ekstern granskning af hovedprojekt | Ekstern rådgiver
2.5 | UDBUD - ENTREPRISE | Udbudsmateriale | Rådgiver | Hovedprojekt
|  |  |  | Byggesagsbeskrivelse | Eksempel: Logistikplan til tekst til byggesagsbeskrivelse
|  |  |  | Betingelser og vilkår | [5 empty] | Enterprenør skal levere totaløkonomiske nøgletal via Bossinf.
|  |  |  | AB92/ABT93 med tilføjelser og fravigelser | Standard: AB92 i alment byggeri 2012
|  |  |  | BLs Arbejdsklausul | Standard: Arbejdsklausuler BL
|  |  |  | Lommepengejobs | Eksempel: Lommepengejobs tekst til udbudsmateriale
Plan for sikkerhed og sundhed
|  |  |  | Krav til arbejdsmiljø inkl. overdragelse af arbejdsmiljøkoordinatorrolle (P) og (B) | Standard: Ydelsesbeskrivelser Arbejdsmiljøkoorniering 2014
Oplæg til entreprisekontrakt
Skabelon til tilbudsmateriale
Skabelon til tilbudsliste
|  |  |  | Tro- og loveerklæring | Skabelon: Tro og loveerklæring
|  |  | Eftersyn | IKT-krav inkl. digital aflevering | Skabelon: Registreringsblanket DV
|  |  | Forsikringsrådgiver | Oplæg til entreprisekontrakt
|  | Bedømmelse og tildeling | Rådgiver | Bedømmelsesskema | [5 empty] | Evt. risikogennemgang af entreprenørens regnskaber ved større entrepriser.
Brev vedr. afslag
Brev vedr. tildeling
Entreprisekontrakt
|  | Entrepriseforsikring | Forsikringsrådgiver | Anmodning om entrepriseforsikring
Police
|  | Garantistillelse | Rådgiver Entreprenør
|  | Tilretning af betalingsplan | Rådgiver Entreprenør
2.6 | SKEMA B | Ansøgning skema B |  | Ansøgningsbrev | Skabelon: Skema B ansøgning følgebrev NYBYGGERI
|  |  | Drift Økonomi Byggeøkonomi | Driftsbudget | Skabelon: Driftsbudget og lejefortegnelse NYBYGGERI
|  |  | Byggeøkonomi | Budgetskema | Skabelon: Budgetskema NYBYGGERI
|  |  |  | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
Tinglyst betinget skøde
|  |  | Rådgiver Landinspektør | Arealoversigt
|  |  | Rådgiver Entreprenør | Totaløkonomi | www.lbf.dk
Standard: Totaløkonomi LBF
|  |  | Entreprenør | Logistikplan jf. støttebekendtgørelsens §38, stk. 2
|  | Licitation vedr. finansiering | Byggeøkonomi | Udbudsmateriale
Licitationsresultat
|  | Tinglysning af skøde | Byggeøkonomi Advokat
|  | Udlejningsaftale | Kundeservice
|  | Projektgruppemøde 03 | Projektgruppe | Dagsorden | Skabelon: Dagsorden projektgruppemøde
|  | Tilsagn skema B - Kommune | Byggeøkonomi
|  | Tilsagn skema B - LBF | Byggeøkonomi
|  | Ved betinget grundkøbsaftale - opfølgning på betingelser | Byggeøkonomi
1.5 | RISIKOVURDERING | Evt. indstilling eller orientering til Byggeudvalg/Org. bestyrelse | Chef (byg) Byggeudvalg Org. bestyrelse | Indstilling | Skabelon: Indstilling

## 3. UDFØRELSE
| SAG: | AFD.NR. AFD.NAVN - BYGGESAGSTITEL | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - NYBYGGERI
| FASE: | 3. UDFØRELSE
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
3.1 | UDFØRELSE | Etablering af byggeplads | Rådgiver Entreprenør Kommunikation | Byggepladsskilt
|  |  | Rådgiver Entreprenør | Anmeldelse af byggeplads til Arbejdstilsynet | [5 empty] | OBS: ansøgning skal ske digitalt. Rådgiver skal have nemID
Anmeldelse af opstart af byggearbejde til kommune
|  |  | Entreprenør | Byggepladshegn, strøm og vand
|  | Forureningsoprensning | Entreprenør Rådgiver | Forureningsoprensning inkl. graveplan
|  |  | Advokat Grundsælger | Evt. refusion fra grundsælger/forsyninger
|  | Sikre at arbejdsmiljøkoordinatorrollen varetages forsvarligt | Arb. miljøkoordinator (B) | PSS
Sikkerhedsmødereferater
|  | 1. spadestik | Kommunikation |  | Notat: 1 spadestik og rejsegilde
|  | Rejsegilde | Kommunikation |  | Notat: 1 spadestik og rejsegilde
|  | Budgetopfølgning | Byggeøkonomi
|  | Løbende orientering til Drift | Drift
|  | Orientering til nabobebyggelser | Kommunikation Drift |  | Arbejdsgang: Kommunikation i byggesager
|  | Koordinering af målere (vand, varme, solceller, gråt vand mm.) | Rådgiver Entreprenør Energi og Miljø
|  | Udlejningsmateriale inkl. dwg lejlighedsplaner til udlejning | Rådgiver Udlejning
|  | Godkendelse af prøvebolig/prøvefelt | Drift Rådgiver Entreprenør
|  | Åbne for venteliste | Udlejning
|  | Åbent hus/Fremvisning af prøvebolig | Drift Udlejning Entreprenør
|  | Beboerarrangement | Drift Boligsociale
|  | Beboermateriale | Drift Kommunikation Org. bestyrelse | Beboermappe
Akutliste (dag/aften) og håndværkerliste
Orientering om udbedring af mangler
|  |  |  | Folder og information vedr. fugt i boligen | Folder: Kom fugten i forkøbet
|  | Udmatrikulering, ejerlejlighedsopdeling, vedtægter for ejerforening | Landinspektør Advokat
|  | Tilmelding af adresser i BBR, folkeregister, forsyningsselskaber | Rådgiver Landinspektør
|  | Energimærkning af byggeriet (ca. 2 mdr. inden aflevering) | Rådgiver
|  | Oprette bygningsforsikring | Drift | [6 empty] | Skal være gældende fra afleveringsdato.
|  | Projektgruppemøde 04 | Projektgruppe | Dagsorden | Skabelon: Dagsorden projektgruppemøde
3.2 | FØR-AFLEVERING | Entreprenørens mangelgennemgang | Rådgiver Entreprenør
|  | Granskning af D&V | Drift Eftersyn
|  | Granskning af As Built materiale | Drift
|  | Instruktion i drift af anlæg og installationer | Drift Entreprenør
1.5 | RISIKOVURDERING | Evt. indstilling eller orientering til Byggeudvalg/Org. bestyrelse | Chef (byg) Byggeudvalg Org. bestyrelse | Indstilling | Skabelon: Indstilling

## 4. AFLEVERING OG IDRIFTSSÆTNING
| SAG: | AFD.NR. AFD.NAVN - BYGGESAGSTITEL | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - NYBYGGERI
| FASE: | 4. AFLEVERING OG IDRIFTSSÆTNING
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
4.1 | AFLEVERING | Mangelgennemgang | Drift Rådgiver Entreprenør
|  | Færdigmelding af byggeri hos kreditforening | Byggeøkonomi Kreditforening | [6 empty] | Ca. 4 uger inden aflevering.
|  | Færdigmelde byggearbejde til kommune | Rådgiver Kommune
|  | Ibrugtagningstilladelse | Rådgiver Kommune
|  | Overleveringsmøde ml. byg/drift/rådgiver | Drift Rådgiver
|  | Aftale om håndtering af efterfølgende fejl og mangler ml. Byg/Drift/beboere | Drift Rådgiver Entreprenør
|  | Måleraflæsning og -tilmelding | Drift Energi og Miljø |  | Arbejdsgang: Målerregistrering NYBYGGERI
|  | Afleveringsforretning | Entreprenør Rådgiver | Afleveringsprotokol
|  | Hjemtagelse af skema B lån | Byggeøkonomi
|  | Regulering af grundkøbesum | Byggeøkonomi Kommune/grundsælger
|  | Nedskrivning af garanti til 10% | Entreprenør | Garantistillelse
|  | Notere datoer for 1 og 5 års eftersyn | Drift Rådgiver Entreprenør
4.2 | INDFLYTNING | Nøgleudlevering mm. | Drift
|  | Indflytningsrapport | Drift
|  | Stiftende afdelingsmøde | Drift | Afdelingsbestyrelsens værktøjskasse | www.3b.dk
|  | Statusmøde ml. Byg og Drift efter aflevering | Drift
4.3 | SKEMA C | Udarbejdelse af byggeregnskab | Byggeøkonomi
|  | Revideret driftsbudget | Byggeøkonomi Økonomi Drift
|  | Teknisk byggeregnskab fra rådgiver | Rådgiver
|  | Udarbejdelse af byggeregnskab | Byggeøkonomi
|  | Revision af byggeregnskab | Byggeøkonomi Revisor
|  | Skema C materiale | Byggeøkonomi
|  | Skema C ansøgning |  | Ansøgningsbrev
Skema C materiale
|  |  | Byggeøkonomi | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
|  | Skema C tilsagn | Byggeøkonomi Kommune LBF
|  | Udmatrikulering, ejerlejlighedsopdeling, vedtægter for ejerforening | Landinspektør Advokat
4.4 | ENDELIG FINANSIERING | Endelig finansiering | Byggeøkonomi
|  | Udarbejdelse af endeligt udlejningsbudet | Drift Økonomi Byggeøkonomi | Lejefortegnelse | Skabelon: Driftsbudget og lejefortegnelse NYBYGGERI

## 5. 1 OG 5 ÅRS EFTERSYN
| SAG: | AFD.NR. AFD.NAVN - BYGGESAGSTITEL | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - NYBYGGERI
| FASE: | 5. 1 OG 5 ÅRS EFTERSYN
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
5.1 | 1 ÅRS EFTERSYN | BSF 1 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver
|  | Eget 1 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev 1 og 5 års eftersyn
|  | Mangler skal være tilskrevet entreprenøren inden 1 år fra aflevering | Entreprenør Rådgiver Drift
|  | Opfølgning på BSF og eget eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev afhjælpning af mangler 1 og 5 års eftersyn
|  | Nedskrivning af garantistillelse til 2% | Entreprenør | Garantistillelse
|  | Afsætningsregnskab - udarbejdelse, revision og kommunal godkendelse | Byggeøkonomi Revision Kommune
Notere dato for 5 års eftersyn
|  | Løbende opmærksomhed på forældelsesfrist | Drift |  | www.bsf.dk
5.2 | 5 ÅRS EFTERSYN | BSF 5 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver
|  | Eget 5 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev 1 og 5 års eftersyn
|  | Mangler skal være tilskrevet entreprenøren inden 5 år fra aflevering | Entreprenør Rådgiver Drift
|  | Opfølgning på BSF og eget eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev afhjælpning af mangler 1 og 5 års eftersyn
|  | Nedskrivning af garantistillelse til 0% | Entreprenør | Garantistillelse
Lukke byggesagen

## SENESTE TILFØJELSER
| SAG: | AFD.NR. AFD.NAVN - BYGGESAGSTITEL | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - NYBYGGERI
| FASE: | SENESTE TILFØJELSER
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER