Eksempel

Logistikplan: Tekst til byggesagsbeskrivelser

Generelt

Logistikplanlægning omfatter planlægning og styring af forudsætningerne for byggepladsens produktion, herunder arbejdsoperationer, forsyninger, ressourcer m.v.

Det pålægges teamet at gennemføre logistikplanlægning for den samlede byggesag.

Bygherren skal i forbindelse med Skema B-ansøgningen fremsende entreprenørens logistikplan (overordnede principper for logistikplanlægningen).

Planlægningsforpligtelsen

Forpligtelsen til at udarbejde den overordnede logistikplanen i fase 1 overdrages til teamet.

Forpligtelsen til at udarbejde den detaljerede logistikplan i fase 2, som del af hovedprojekteringen,

og til løbende at følge op på denne i fase 2 overdrages til totalentreprenøren, der samtidig med afgivelse af tilbud bekræfter, at forpligtelsen accepteres.

Principper struktur og styringsmetodik

Der er metodefrihed i måden at gennemføre logistikplanlægning på.

Planen kan f.eks. omfatte:

- Angivelse af den person hos totalentreprenøren, der er ansvarlig for den logistiske styring på byggepladsen (koordinator). Eller hvis der er tale om flere personer, så angivelse af organisation og fordeling af ansvarsområder vedrørende logistik.

- Angivelse af principper for hvordan logistikstyringen sker, og hvordan der følges op på ændringer i løbet af byggeperioden, samt hvordan disse dokumenteres.

- Angivelse af påkrævede aktiviteter/arbejdsoperationer og disses indbyrdes rækkefølge og sammenhænge. Der kan f.eks. udarbejdes en procesplan; en totalbeskrivelse af de aktuelle bygningsdele og aktiviteter/-arbejdsoperationer.

- Angivelse af mandskabsmæssige ressourcer, pladsforhold, forsyninger, information, materialer, materiel m.v., der er påkrævet i forbindelse med de enkelte aktiviteter/arbejdsoperationer.

- Angivelse af indpasning af eventuelle bygherreleverancer.

Principper for ajourføring af logistikplanen

Den løbende opfølgning og ajourføring skal udføres af totalentreprenøren. Aktiviteter kan f.eks. være:

- Udarbejdelse af periodeplaner, som mere detaljeret beskriver hvilke aktiviteter/arbejdsoperationer fra procesplanen, der skal gennemføres indenfor de næste f.eks. 5 uger.

- Udarbejdelse af ugeplaner, som indeholder detaljerede opgørelser over den kommende uges aktiviteter/-arbejdsoperationer.

I periode- og ugeplanlægningen bør der tages stilling til, om forudsætningerne for de enkelte aktiviteter/arbejdsoperationer er opfyldt, f.eks.:

- At der ikke er udefra kommende forhold til hinder for de enkelte aktiviteters gennemførelse (bygherrebeslutninger, myndigheder, vejret m.v.).

- At der er plads.

- At en forudgående aktivitet/arbejdsoperation er afsluttet eller så fremskreden, at næste aktivitet/arbejdsoperation kan iværksættes.

- At der er tilstrækkelige og rigtige informationer (tegninger, beskrivelser m.v.).

- At det fornødne mandskab er til stede.

- At de fornødne materialer er til stede.

- At det fornødne materiel er til stede.

- At der er koordineret med forsyningsselskaberne.

I opfølgningen på periode- og ugeplaner bør det løbende registreres, at forudsætningerne er til stede for udførelse af respektive aktiviteter. Manglende forudsætninger for aktiviteter i periodeplanen bør medføre, at pågældende aktiviteter undlades i førstkommende ugeplan og at periodeplanen i øvrigt revideres.

Der bør løbende følges op på pålideligheden af ugeplanerne, ved at der f.eks. foretages ugentlige opgørelser over, hvor stor en andel af den foregående uges aktiviteter, der blev gennemført som planlagt.

Dokumentation for planlægning og styring

Logistikplanen fremsendes til bygherretilsynets orientering. Det samme gælder de bestanddele, der ajourføres løbende.

Ved bygherrens indsendelse af Skema B fremsendes logistikplanen (eller princip for hvorledes den tænkes udført) til bygherren.

Totalentreprenørens opfølgning (vurdering af forudsætninger m.v.) dokumenteres løbende og fremlægges på byggemøder.

Vurdering af fremdrift og pålidelighed drøftes ligeledes løbende - f.eks. på byggemøderne, ligesom fremdrift og vurderinger af planlægningsindsatsen løbende refereres.