Forretningsgang

Budgettering af drift til skema A

| Emne/Resumé | Indtil ændringen af bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. i 2009, blev der i forbindelse med projekteringen af nybyggeri ikke taget hensyn til afdelingens fremtidige drift. Dette medførte i mange tilfælde, at den ny-opførte boligafdelings driftsøkonomi ikke var bæredygtige. Den manglende afsætning til drift samt vedligeholdelse af afdelingen nødvendiggjorde derfor høje huslejestigninger i de følgende års budgetter. Efter ændringen af bekendtgørelsen sikres imødegåelse af denne problematik, ved indberetning af ansøgningen om tilsagn om støtte til byggeprojektet. |
| --- | --- |
| Målsætning | Sikre at ejendomsdriften af den ny-opførte boligafdeling er bæredygtig, så høje huslejestigninger kan minimeres de første år efter idriftsætningen. |
| Love og bestemmelser | Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Kapitel 8 Driftsbudget og totaløkonomiske vurderinger. § 37. Bygherren skal digitalt indberette ajourført driftsbudget tl kommunalbestyrelsen i forbindelse med indberetningen af ansøgningerne om tilsagn om støtte til byggeprojektet (Skema A), om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse (Skema B) og den endelige anskaffelsessum (Skema C). |
| Forretningsgang | Byg indkalder (Drift, Kundeservice, Byggeøkonomi, Økonomi) til opstartsmøde. Mødelederen tilpasser dagsorden for renoveringsprojekter til brug for opstartsmøde. Se skabelon: Dagsorden projektgruppemøde. På mødet fastlægges møderækken for projektet endvidere aftales tidspunkt for de enkelte afdelingers involvering og input til brug for indsendelse af bl.a. ansøgning om støtte til byggeprojektet. Mødeforløb: - Opstartsmøde - Før indsendelse af Skema A - Før indsendelse af Skema B - Før aflevering - Før idriftsætning - Evaluering. |