Forretningsgang

Fremtidssikring og helhedsplaner

| Emne/Resumé | I henhold til Almenboligloven samt ”Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden” kan Landsbyggefonden yde støtte til fysiske arbejder i almene boliger. Det drejer sig om opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri. I henhold til Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden har Landsbyggefonden endvidere mulighed for at yde særlig driftsstøtte til problemramte almene boligafdelinger. For at sikre at boligforeningens har konkurrencedygtige og attraktive boligafdelinger, skal der udarbejdes helhedsplaner for de boligafdelinger, der har brug for fysisk, økonomisk og evt. boligsocial genopretning. |
| --- | --- |
| Målsætning | - At sikre 3B’s boligafdelinger er konkurrencedygtige på boligmarkedet, både fysisk, økonomisk og boligsocialt. - At afdelingerne lever op til 3B’s målsætning om ”bedste boliger” - At undgå tomgang |
| Love og bestemmelser | Almenboligloven kapitel 6 og 7 samt Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden og Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Desuden henvises der til Almennets A-vejledninger, der beskriver udarbejdelsen af en helhedsplan, myndighedssamarbejde, beboerproces og fremtidsanalyse. |
| Forretningsgang | Identificering af de afdelinger, hvor der skal udarbejdes en helhedsplan For at vurdere hvilke afdelinger, der skal have udarbejdet en helhedsplan, støtter byggechefen sig til følgende baggrundsmateriale: - Screeningerne af udvalgte afdelinger. - Bygningseftersyn og årlige bygningsgennemgange. - Henvendelser om byggeskader og kommende byggesager fra afdelingsbestyrelser og driftschefer. - Ledelsesinformation, herunder hærværk, venteliste, fraflytning og tomgang. Forberedelse af helhedsplan Der udpeges en projektleder i byggeafdelingen, som er tovholder på resten af processen. - Etablering af styregruppe. - Etablering af administrativ projektgruppe. - Planlægning af proces. - Udarbejdelse af tekniske undersøgelser og evt. bygningseftersyn. - Fremtidsanalyse. Idé- og projektudvikling - Udarbejdelse af helhedsplan version 1 (foreløbig helhedsplan). - Udfyldelse af ansøgningsskema til Landsbyggefonden. - Beboerinddragelse, herunder idé og projektudvikling, vedtagelse af handleplan og indsendelse af helhedsplan version 1. - Fremsendelse af ansøgningsmateriale til kommune og LBF. Projektafklaring - Dialog med Kommune og LBF om ansøgningen. - Beboermøde – informering om projektets udvikling, herunder evt. tilretning af projekt. - Udarbejdelse af endelig helhedsplan og skema A. Endelig vurdering og godkendelse - Beboernes godkendelse. - Kommunens godkendelse. - LBF’s tilsagn om støtte. |