Stamdata

| Boligorganisation |  |
| --- | --- |
| Boligafdeling |  |
| Byggesag |  |
| Forretningsfører |  |
| Projektleder |  |
| Driftschef |  |

Forord

Ved at øge den interne dialog i perioden før, under og efter gennemførelse af en byggesag, sikres en højere grad af forventningsafstemning mellem byg, drift og beboerne, således at den naturligt fremkomne synergi ved at have byg og drift under samme tag, udnyttes optimalt.

Den interne samarbejdsaftale indeholder dagsordner og dynamiske tjeklister for 3 kommunikationsmøder, som afholdes ved faste stader af byggesagen. Alle punkter på dagsordner og tjeklister behandles på de respektive møder, da samarbejdsaftalen netop er bygget op omkring disse punkter og deres placering i byggesagens forløb.

Tjeklisterne sikrer at ingen opgaver glemmes og tager udgangspunkt i de opgaver, som erfaringsmæssigt kan give udfordringer mht. ansvar for gennemførelse af opgaverne og som har stor betydning for selve byggesagens forløb og overgangen til den daglige drift efter byggesagens afslutning.

Eventuelle nye opgaver der skal implementeres i projektet, skal ligeledes aftales på møderne, ligesom de eventuelle hensyn, den enkelte bolig-organisation/afdeling måtte ønske.

I den sidste del af byggesagens forløb skal der på møderne aftales hvordan og hvornår dokumenter og data overleveres til drift, og er sagerne underlagt reglerne om IKT (Information og Kommunikations Teknologi) aftales form og mængde så tidligt, at krav og ønsker kan indbygges i aftalen med byggeriets tekniske rådgivere.

Samarbejdspartnerne BYG og DRIFT:

BYG:	Projektleder og byg-øko
DRIFT:	Forretningsfører og driftschef

MØDE NR. 1 (Ved sagens registrering)

| Dagsorden møde nr. 1 |  | Referat møde nr. 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hvad drejer sagen sig om? Hvem, hvad og hvor? Sagens omfang, årsag, betydning for afdelingsnavn, selskabsnavn, hvor er afdelingen beliggende, hele eller dele af afdelingen. |  |
| 2 | Gennemgang af indberetningsskema Er alle felter udfyldt, mangler der yderligere oplysninger, opdatering hvis data er gamle? |  |
| 3 | Særlige bestyrelses-, organisations- eller beboerforhold Hvad ligger bestyrelsen vægt på, særlige forhold i relation til afdeling, beboere osv.? |  |
| 4 | Særlige driftsforhold Er der varmemester i afdelingen kan han deltage aktivt i byggesagen, skal der ske genhusning m.m., tidligere renoveringer, forhold under byggesagen, trappevask, vaskeri osv. |  |
| 5 | Projektkommissorium Oplæg til organisationsbestyrelsen og byggeudvalg. Her aftales de særlige ansvarspådragende forhold, som indskrives i projektkommissorium. Emner: Tid, økonomi, kompetencer, interessenter, kommunikatinsplan byggesag, byggeudvalg, risici i byggeri, risikolog, procesplan |  |
| 6 | Tjekliste (se s.3) Hvert punkt gennemgås og ansvaret for udførelse af punktet aftales separat fra sag til sag. Det er vigtigt at der er dialog om hvert punkt, så der skabes en fælles forståelse for håndtering af sagen. Der skal ved gennemgangen af tjeklisten ikke arbejdes med de enkelte punkter, det er alene til placering af ansvar for de enkelte opgaver i den specifikke byggesag. Påfør gerne selv nye punkter på listen. |  |
| 7 | Næste møde Dato aftales evt. ekstra møder osv. |  |

Understregning henviser til bilag – se bilagsliste på sidste side.

| Tjekliste møde nr. 1 (tilpas ansvarlig v/ flytning af X) | Ansvarlig |  | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BYG | DRIFT |  |
| Indberetningsskema |  | X | Udfyldes af driftschefen men underskrives af FF. |
| Kontering af allerede brugte midler | X |  | Beløb som er udgiftsført i driften, som skal køres i byggesagen, skal konteres på 305.660-305.680 |
| Foreløbig tidsplan - til præsentation | X |  | Kort perspektiv frem til evt. kommunalgodkendelse/LBF |
| Baggrundsmateriale, rapporter osv. | X |  | Gl. bygningsgennemgange, tilstandsvurderinger |
| Byggeforretningsførelse (BDK eller FF-aftale) |  | X | Se administrationsaftale |
| Intern kreditvurdering | X |  | Kan afdelingen låne penge til det påtænkte projekt? |
| Tidshorisont hele sagen | X |  | Fra start til slut, planlæg beboermøder, org. best. møder osv. |
| Oplæg til org. best. (Projektkommissorium) | X |  |  |
| Organisationsplan for byggesag | X |  | Skal indgå i Kommissorium |
| Procesplan | X |  | Skal indgå i Kommissorium |

Efter møde nr. 1 sendes referat og oplysninger om projekt til Energi- og Miljøafdelingen, så det kan afklares, hvorvidt Energi- og Miljøafdelingen skal involveres og indtænkes i projektet.

MØDE NR. 2 (Før første BU-møde)

| Dagsorden møde nr. 2 |  | Referat møde nr. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tjekliste gennemgang og opfølgning fra møde 1 Listen gennemgås og ændres om nødvendigt |  |
| 2 | Byggeudvalgsmøder, frekvens, hvor og hvem Antal, hvor tit, hvor skal møderne afholdes og hvem skal udover medlemmer i nedsat byggeudvalg deltage? Skal der afholdes formøder til BU-møderne med deltagelse af drift/byg/rådgiver? Hvem indskriver kontaktoplysninger i GO-Bolig? |  |
| 3 | Oplæg til byggeudvalgsmøde nr. 1 Se Dagsordens BU-møde Øvrige pkt.? |  |
| 4 | Tjekliste (se s.5) Hvert punkt gennemgås og ansvaret for udførelse af punktet aftales separat fra sag til sag. Det er vigtigt at der er dialog om hvert punkt, så der skabes en fælles forståelse for håndtering af sagen. Der skal ved gennemgangen af tjeklisten ikke arbejdes med de enkelte punkter, det er alene til placering af ansvar for de enkelte opgaver i den specifikke byggesag. Påfør gerne selv nye punkter på listen. |  |
| 5 | Næste møde ca. 4-6 måneder før aflevering Dato aftales. |  |

| Tjekliste møde nr. 2 (tilpas ansvarlig v/ flytning af X) | Ansvarlig |  | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BYG | DRIFT |  |
| Byggeudvalg | X |  | Hvem, hvornår og hvor tit |
| Kontaktlister, byggesag og bestyrelse |  | X | Byggeudvalg, rådgiver, bestyrelse evt. entreprenør. I GO-bolig på sagen. |
| Håndtering af aftalesedler | X |  | Hvem godkender og hvor meget, skal stå i kommissorium. |
| Godkendelsesprocedure | X |  | Ved særlige ændringer, økonomi, tilladelser. Ændringer i projekt bør godkendes af BU |
| Styring af tilvalg |  | X | Hvis det indgår i sagen, skal dette afklares inden projektering. |
| Forundersøgelser | X |  | Det vurderes hvilke der skal igangsætte |
| Valg af rådgiver og entreprenør | X |  | Ønsker bør afklares med BU |
| Forsikring | X |  | ønsker til all-risk, projektforsikring eller entrepriseforsikring afklares |
| Nøglehåndtering/Evt. låseplan |  | X | Under byggesagen, hvis adgang til boliger er nødvendigt |
| Udlejningsbrochure |  | X | Opdatering eller ny |
| CSR aftale | X |  | Lærlinge, fremmed arbejdskraft, sociale klausuler |
| Rejsegilde |  | X | Planlægning, hvem deltager osv. |
| Beboerinformation bl.a. ByggeNyt | X |  | Løbende information under sagen, interval aftales |
| Planlægning af DV-overlevering | X |  | Hvordan ønskes materialet leveret, digitalt, PDF eller lign. Forvaltningsklassifikation? |
| Naboinformation | X |  | Er det nødvendigt? Støj, møg og kørsel |
| Forbrugsafregning |  | X | Hvem, type og eksisterende forhold, omregne måling til kr./øre til byggeregnskab |
| Materialevalg | X |  | Eventuelle ønsker afklares |
| Projektændringer af betydning for driften | X |  | Under byggesagen som kan have betydning for driften |
| Håndtering af beboerhenvendelser |  | X | Pr. mail, telefon eller brev. Driftschef vurdere om byg eller rådgiver skal besvare. |
| BBR meddelser |  | X | Ved ændringer skal ny BBR hentes på OIS system eller BBR.DK |
| Bygherreleverancer |  | X | Driftschef afklarer med afdeling om der er særlige ønsker f.eks. til køleskabe eller lign. |
| Serviceaftaler |  | X | Eks. Elevator, ventilationsanlæg osv. |

MØDE NR. 3 (4-6 måneder før aflevering)

| Dagsorden møde nr. 3 |  | Referat møde nr. 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tjekliste gennemgang og opfølgning fra møde 2 Listen gennemgås og ændres om nødvendigt |  |
| 2 | Planlægning af overgang til drift Se tjekliste, særlige forhold, materiel til driften osv. - hvem gør hvad? |  |
| 3 | Tjekliste (se s.7) Hvert punkt gennemgås og ansvaret for udførelse af punktet aftales separat fra sag til sag. Det er vigtigt at der er dialog om hvert punkt, så der skabes en fælles forståelse for håndtering af sagen. Der skal ved gennemgangen af tjeklisten ikke arbejdes med de enkelte punkter, det er alene til placering af ansvar for de enkelte opgaver i den specifikke byggesag. Påfør gerne selv nye punkter på listen |  |
| 4 | Evaluering af forløb indtil nu Intern evaluering af forløb, evt. nyt møde |  |

| Tjekliste møde nr. 3 (tilpas ansvarlig v/ flytning af X) | Ansvarlig |  | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BYG | DRIFT |  |
| Låseplan |  | X | Husk stillingtagen til nøgleplan ved udskiftning |
| Bygningsforsikring |  | X | Udvidelse, ændringer osv. Meddeles til forsikringsmægler. Husk at rykke før aflevering for ny police. |
| Beboermapper |  | X | Har afdelingen mapper så husk opdatering eller stilling til ny |
| Velkomstbrev |  | X | Evt. ved indflytning, blomster osv. |
| Afleveringsforretning (Afleveringsprotokol) | X |  | Udføres af byg med deltagelse af drift |
| Opfølgning på fejl og mangler (mangelliste), afleveringsdokument | X |  | Udføres af byg som har ansvaret, men med hjælp fra driften |
| Opfølgning på fejl og mangler, indflytningsrapport og fejllister fra beboere. |  | X | Sorteres af drift og fremsendes til byg hvis fejl kan henføres til byggesagen. |
| 1 års eftersyn (1 års eftersyn forretningsgang) | X |  | Udføres af byg |
| 5 års eftersyn (1 års eftersyn forretningsgang) | X |  | Udføres af drift, men byg husker på dato |
| Startaflæsning forbrugsregnskab |  | X | Ved indflytning - især ved genbrug af målere eller ny installation |
| Overlevering af DV materiale | X |  | Fysisk overlevering, skal nogle fakta blade bruges til beboervejl. Osv. |
| Teknisk regnskab (Teknisk regnskab – skabelon) | X |  | Husk evt. afsætninger (byg), drift skal spørges til konteringer på andre konti - |
| Frigivelse af sikkerhedsstillelse | X |  | byg har ansvaret, drift spørges om problemer |