Godkendelsesprocedure ved helhedsplaner

Ved renoveringssager skal afdelingens beboere godkende helhedsplanen via en beboerafstemning. Landbyggefonden skal efter kommunens godkendelse godkende skema A, skema B og skema C.

Skema A: Skema A er den første officielle ansøgning, der sendes til kommunen. I skemaet angives de helt overordnede rammer for byggeriet, herunder bygge- og drifsherrens forventede opstarts- og afslutningsdatoer for byggeriets mulige entrepriseformer m.v. Skema A-ansøgningen er kommunens officielle godkendelse af helhedsplanen og dermed renoveringen. Når skema A er godkendt, skal skema B udfyldes.

Skema B: Når kommunalbestyrelsen har godkendt skema A-ansøgningen, kan selve projekteringsfasen påbegyndes, hvor der afholdes licitation og budgettet fastlægges. Når licitationen er afholdt og budgettet er lagt, kan skema B-ansøgningen - som er baseret på licitationsresultatet - udarbejdes og indsendes. Skema B-ansøgningen beskriver de fastlagte tidsplaner for renoveringen og med nøjagtig pris for, hvad byggeriet maksimalt må koste. Når kommunalbestyrelsen har godkendt skema B-ansøgningen, kan der skrives kontrakter med entreprenørerne, og udførelsesfasen kan gå i gang. Når entreprenøren melder, at byggeprojektet er færdigt, skal der gennemføres en afleveringsforretning. Afleveringsprotokollen skal indeholde oplysninger om samtlige mangler, som tilsynet har fundet ved sin gennemgang.

Skema C: Når afleveringen er gennemført, skal entreprenøren fremsende slutopgørelsen rettidigt på det udførte arbejde. Når denne er modtaget og godkendt af rådgiver og byggeforretningsfører, skal der udarbejdes byggeregnskab, som viser den samlede anskaffelsessum for byggeriet. Bygherren udarbejder regnskab som bilag til skema C. Når skema C er godkendt, kan finansieringen afsluttes.