## Vejledning til Tjekliste
VEJLEDNING TIL TJEKLISTEN
HVAD ER TJEKLISTEN | TJEKLISTEN er et redskab til sagsstyring og dokumenthåndtering. Til TJEKLISTEN hører en skabelon- og eksempelsamling samt links til relevante hjemmesider. I TJEKLISTEN er: - en kronologisk oplistning af aktionspunkter i en byggesag fra opstart til 1 og 5 års eftersyn - angivelse af hvilke aktører, der skal deltage i den enkelte aktion - hvilke dokumenter, der er relevante- links til relevante skabeloner, eksempler og hjemmesider til den enkelte aktion
OPBYGNING AF TJEKLISTEN | TJEKLISTEN opdeler byggesagen i 5 faser: 1. Opstart 2. Projektering 3. Udførelse 4. Aflevering og idriftssætning 5. 1 og 5 års eftersyn Hver fase har sin egen fane i TJEKLISTEN. Hver fase er delt op i tre kolonner med: - OVERBLIK (gul) - DOKUMENTATION (blå) - NOTER (grå) Med de tre kolonner kan TJEKLISTEN bruges på flere niveauer, eksempelvis kun som: - redskab til OVERBLIK - redskab til SKABELON- OG EKSEMPELSAMLING - i hele sin udfoldede form som redskab til SAGSSTYRING og DOKUMENTHÅNDTERING
OVERBLIK
Den gule kolonne med OVERBLIK giver en kronologisk oplistning af aktionspunkter.
| Aktion | Kronologisk oplistning af aktionspunkter
| Aktører PL (byg) + | Projektlederen er tovholder på alle aktioner, men er ikke nødvendigvis den ansvarlige for udførelse af aktionen. I kolonnen er angivet hvilke andre aktøerer, der deltager i aktionen udover projektlederen.
| Dokumenter | Angivelse af, hvilke nøgledokumenter, der er nødvendige i aktionen.
| Skabelon/eksempel/link | Link til relevant skabelon, eksempel eller hjemmeside
DOKUMENTER
Med den blå kolonne kan TJEKLISTEN bruges som redskab til dokumenthåndtering.
| Igangsat | Hvornår er aktionen igangsat
| Afsluttet | Hvornår er aktionen afsluttet
| Initialer | Hvem er ansvarlig for udførelse af aktionen - det er ikke altid projektlederen, der er ansvarlig for udførelsen. Eksempelvis udarbejder byggeøkonomi byggeregnskab, dvs. det vil være byggeøkonomimedarbejderens initialer, der noteres.
| Arkivering | Enten link direkte til nøgledokument eller angivelse af, hvornøgledokumentet er arkiveret på boligorganisationens server.
NOTER
I den grå kolonne kan der noteres noter til det enkelte aktionspunkt. Eksempelvis: - Hvis aktionen ikke er relevant eller er blevet udskudt. - Hvis der eks. i udførelsesfasen er forhold, der skal følges op på ved aflevering, så anføres note ved aflevering - Telefonnotater, specielt hvor der træffes mundtlige aftaler
SENESTE TILFØJELSER
TJEKLISTEN er et dynamisk værktøj, hvor der hele tiden kan tilføjes aktionslinier og links til skabeloner, eksempler og relevante hjemmesider. TJEKLISTEN kommer med et antal skabeloner og eksempler. Den enkelte boligorganisation kan med fordel tilføje egne skabeloner og eksempler under relevant fase og aktion. Den enkelte boligorganisation kan samle tilføjelserne i en 'master' for TJEKLISTEN, under fanen 'SENESTE TILFØJELSER'. Det er 'master'en, der tages udgangspunkt i ved oprettelse af nye byggesager. Hvis projektlederen igangværende byggesager mangler en arbejdsgang, et eksempel eller skabelon, kan materialet søges i 'master'en under 'SENESTE TILFØJELSER'.
I GANG MED TJEKLISTEN | NAVNGIVNING AF DOKUMENT
I fane 1. OPSTART navngives TJEKLISTEN med:
| SAG: | Boligafdelingens nr. og navn samt titel på byggesag
| DATO: | Dato for opstart af TJEKLISTEN
| PL (BYG): | Initialer på projektleder for byggesagen
MARKERING AF OPSTART FOR TJEKLISTEN
Når en byggesag opstartes, oprettes TJEKLISTEN for byggesagen samtidigt. For igangværende byggesager, kan TJEKLISTEN tages i brug derfra, hvor processen er nået til. Uanset om TJEKLISTEN tages i brug helt fra opstart eller et stykke inde i byggesagen markeres den fase, hvor TJEKLISTEN er opstartet, med rød, så det tydeligt fra hvilket tidspunkt i processen, at TJEKLISTEN er gældende. Dette gøres ved at højreklikke på den aktuelle fase, stil markøren på ’Fanefarve’, klik på farven rød. Hvis TJEKLISTEN oprettes i en igangværende proces skal det markeres tydeligt i oplistningen af aktionspunkter, hvorfra TJEKLISTEN er taget i brug. Eks. hvis den er taget i brug i fane 2. Projektering, pkt. 2.4 HOVEDPROJEKT, aktion: Kontrol af arealer. Til venstre for aktionspunktet markeres feltet i kolonne B med rødt og der anføres ’Opstart af TJEKLISTE’.
Eksempel:
2.4 | HOVEDPROJEKT |  | Udarbejdelse af hovedprojekt | Rådgiver
| Opstart af TJEKLISTE |  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  |  | Opfølgning på arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen | Rådgiver
MARKERING AF FREMDRIFT
Når et aktionspunkt er behandlet, markeres feltet til venstre for aktionspunktet i kolonne D med grønt. Så er det overskueligt for både projektlederen og andre interessenter, hvor langt byggesagen er nået.
Eksempel:
2.4 | HOVEDPROJEKT |  | Udarbejdelse af hovedprojekt | Rådgiver
|  |  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  |  | Opfølgning på arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen | Rådgiver
TILFØJELSE OG SLETNING AF AKTIONSPUNKTER
Da hver eneste byggesag er unik, gælder alle aktioner i TJEKLISTEN derfor ikke nødvendigvis for alle byggesager - og der kan være nye aktioner, der skal tilføjes. I TJEKLISTEN kan der nemt tilføjes linier med nye aktionspunkter. Nye linier oprettes under den relevante fase og sted i processen. På samme måde kan en aktionslinie, der ikke er aktuel i den pågældende byggesag, slettes. Der kan også blot noteres i kolonnen ’NOTER’, at aktionslinien ikke er aktuel.
PRINT AF TJEKLISTEN
Hvis listen skal printes ud, så vælg A3 i papirstørrelse, højformat og tilpas alle kolonner til én side. Klik eventuelt ind i printeropsætning og sæt margenerne til nul. Derved får TJEKLISTEN bedre plads på arket.

## 1. OPSTART
| SAG: | AFD.NR. + AFD.NAVN | [7 empty] | Almennet
| DATO: | [8 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING
| FASE: | 1. OPSTART
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
1.1 | IGANGSÆTTELSE AF PROCES | Oplysninger fra Drift til Byg |  |  | Forretningsgang: Fremtidssikring og helhedsplaner
|  |  | Drift | Bygningseftersynsrapport
|  |  |  | Handleplan vedr. skimmelsvamp | Folder: Kom fugten i forkøbet
|  | Anmeldelse af følgeskader til BSF |  |  | Arbejdsgang: Anmeldelse til Byggeskadefonden RENOVERING
|  | Afklaring/forventningsafstemning vedr. afdelingens visioner/øsnker/behov ifbm. helhedsplan/renovering inkl. orientering om muligheder for genhusning | Afdelingsbestyrelse Drift |  | Arbejdsgang: 1 møde med afdelingsbestyrelse
Skabelon: Dagsorden 1 møde med afdelingsbestyrelse
Eksempel: 3B Bygge Pixen
Almenvejledning: Vejledning til genhusning
|  | Orientering til afdelingsbestyrelsen om overordnet proces | Afdelingsbestyrelse |  | Almenvejledning: Beboerdemokratisk proces
Skabelon: Projektkommissorium
|  | Udarbejdelse af honoraroversigt | Byggeøkononmi | Budgetskema | Skabelon: Budgetskema RENOVERING
|  | Godkendelse af midler til opstart af proces jf. honoraroverslag udarbejdet af PL (byg) | Afdelingsmøde Organisationsbestyrelse | Indstilling til organisationsbestyrelsen | Skabelon: Indstilling
|  |  |  | Præsentationsmateriale (afdelingsmøde) | Forretningsgang: Budgettering af drift til skema A
Referat fra organiationsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde
1.2 | FORUNDERSØGELSER/ RISIKOANALYSE | Forhåndsdialog med kommune (tilsyn mm.) | Kommune
|  | Sammensætning af intern projektgruppe og opstartsmøde | Afdelingsledere Projektgruppe | Dagsorden til opstartsmøde | Arbejdsgang: Projektgruppemøder
Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder
|  | Kortlægning af afdelingens økonomi | Drift Økonomi | Årsregnskab Vedligeholdelsesplan Overblik over lån
|  | Kontrol af bevaringsværdi og fredninger | Kommune |  | www.kulturarv.dk
|  | Kontrol af om der er hjemfaldsklausul | Byggeøkonomi Advokat | Servitutter | Notat: Skøder og tinglyste bilag på Tinglysning.dk |  |  |  |  | Kan læses via tingbogen under servitutter.
|  | Ved hjemfaldsklausul kontaktes kommune for beregning af frikøbesum | Kommune Advokat Økonomi | Beregning af frikøb
|  | Kontrol af tinglyste servitutter (advokat) herunder deklaration om tillægskøbesum | Advokat | Servitutter | Notat: Skøder og tinglyste bilag på Tinglysning.dk
|  | Afklaring om mulighed for tilskud (trækningsret, dispositionsfond mv.) | Byggeøkonomi |  | Almenvejledning: Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring, Bilag C: Forskellige finansieringsmuligheder (side 80)
Notat: Finansieringsmuligheder RENOVERING
|  | Særlige udviklingsinitiativer ifht. fonde, læring mv. | Boligsociale Kommune LBF
|  | Udarbejdelse af tekniske undersøgelser, herunder miljøscreening og evt. bygningseftersyn | Rådgiver Bygningseftersyn Drift |  | Værktøj til beregning af totaløkonomi
|  | Overblik over boligblokke, boligtyper, individuelle forbedringer | Drift Udlejning
|  | Evt. udarbejdelse af fremtidsanalyse for boligafdelingen. Kan også gennemføres senere med afdelingsbestyrelsen. | Drift Byggeøkonomi Økonomi Udlejning Kommunikation Boligsocial konsulent |  | Almenvejledning: Fremtidsanalyse
|  | Fremlæggelse af tekniske undersøgelser, bygningseftersynsrapport, overblik over boligblokke mv. for afdelingsbestyrelsen | Afdelingsbestyrelsen Bygningseftersyn | Tekniske undersøgelser Bygningseftersynsrapport Overblik over boligblokke
Skabelon: Orientering om risici ved byggeri til organisationsbestyrelse og byggeudvalg
|  | Præsentation af forundersøgelser for afdelingsbestyrelse/ afdelingsmøde | Afdelingsbestyrelse Afdelingsmøde
|  | Afklaring om behov for genhusning og/eller beboerkoordinator | Afdelingsbestyrelse Afdelingsmøde |  | Almenvejledning: Vejledning til genhusning |  |  |  |  | Beboerkoordinator kan med fordel placeres i afdelingen sammen med afdelingens driftspersonale eller i byggesagens skurby.
|  | Præsentation og beslutning på afdelingsmøde omkring budget og proces for opstart | Afdelingsmøde
1.3 | OPSTART OG KOMMUNIKATIONSPLAN | Projektgruppemøde 01 | Projektgruppe |  | Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder |  |  |  |  | Hvis behov for genhusning opstartes dialog med udlejning her.
|  | Kommunikationsstrategi | Kommunikation |  | Arbejdsgang: Kommunikation i byggesager
|  | Kommunikationsplan til beboere, afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse. | Kommunikation |  | Arbejdsgang: Kommunikation i byggesager
|  | Etablering af samarbejde med kommunen f.eks. generel orientering og afklaring om behov for byggesag, visioner og ønsker fra boligorganisation og kommune samt samkøring af initiativer mv. | Kommune
|  | Etablering af styregruppe | Styregrupe |  | Almenvejledning: Helhedsplanlægning og myndighedsamarbejde |  |  |  |  | Forventningsafstemning af Driftens deltagelse i byggesag samt omfang af drift på byggeplads/grund.
|  | Planlægning af proces og beboerinddragelse med intern projektgruppe | Projektgruppe |  | Almenvejledning: Helhedsplanlægning og myndighedsamarbejde
|  | Planlægning af proces og beboerinddragelse med afdelingsbestyrelse | Afdelingsbestyrelse |  | Almenvejledning: Beboerdemokratisk proces
|  | Afklaring af ressourcer fra Drift | Drift
|  | Beboerinddragelse - ide og projektudvikling | Styregruppe |  | Almenvejledning: Beboerdemokratisk proces
1.4 | EVT. ANSØGNING TIL LANDSBYGGEFONDEN OG KOMMUNE | Udfyldelse af ansøgningsskema til LBF, hvis der skal ansøges om renoveringsstøtte (helhedsplan) | Økonomi Udlejning Boligsocial | Ansøgningsskema | www.driftstoette.lbf.dk/
Arbejdsgang:Oprettelse og udfyldning af ansøgningsskema til LBF vedr. fysisk helhedsplan
|  | Udarbejdelse af foreløbig helhedsplan, hvis der skal ansøges om renoveringsstøtte (helhedsplan) | Drift Byggeøkonomi Økonomi Udlejning Boligsocial Afdelingsbestyrelse
|  | Afdelingsmøde med vedtagelse af indsendelse af foreløbig helhedsplan. Mødet kan evt. ligge senere, hvis der skal udføres skitseprojekt. | Afdelingsmøde
|  | Dialog med LBF: - Besigtigelse - Evt. yderligere tekniske undersøgelser - Afklaring af overordnet budgetramme | LBF
|  | Afklaring af ansvar omkring byggeskadesager | Advokat |  | Notat: Økonomisk håndtering af udgifter til følgeskader af byggeskader
1.5 | SKITSEFORSLAG | Valg af rådgiver, evt. udbud/konkurrence | Chef (byg) Byggeudvalg Org. bestyrelse | [6 empty] | Hvis udbud/konkurrence - fane 2. Projektering, pkt. 2.1
|  | Udarbejde huslejekonsekvens, projektøkonomi og overordnet tidsplan | Drift Byggeøkonomi | Huslejebergning | Skabelon: Individuel huslejeberegning
|  |  |  | Budgetskema | Skabelon: Budgetskema RENOVERING
Tidsplan
|  | Input til skitseforslag samt koordinering med vedligeholdelsesarbejder og konsekvenser for vedligeholdelsesplaner og budgetter | Drift
|  | Godkendelse af diverse forslagsemner | Afdelingsbestyrelse |  | Almenvejledning: Beboerdemokratisk proces
|  | Udarbejdelse af skitser og entrepriseøkonomi | Rådgiver
|  | Overslag over låneomkostninger og finansieringsmuligheder, f.eks. trækningsret, fællespuljetilskud, kapitaltilførsel, tilskud fra dispositionsfonden mv. | Byggeøkonomi Økonomi |  | Almenvejledning: Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring, Bilag C: Forskellige finansieringsmuligheder (side 80)
Notat: Finansieringsmuligheder RENOVERING
|  | Vurdering om skitseforslaget kan gennemføres rent teknisk og konstruktionsmæssigt | Bygherrerådgiver Rådgiver
|  | Input og kvalitetssikring af skitseforslag for optimering af energi- og miljøtiltag. Udarbejdelse af forbrugsafregninger. | Energi og Miljø Udlejning
|  | Dialog om projektet ifht. økonomi, forsikring, mock up eller lign., risiko i projektet. | LBF BSF | [6 empty] | Vigtigt at dialogen foregår inden byggestart.
|  | Byggeskadefonden er involveret såfremt der er eksisterende byggeskadesag. Tilsagn om dækning. | BSF | Budgetskema | Skabelon: Budgetskema RENOVERING |  |  |  |  | OBS: Selvrisiko på 5%
|  | Ansøgning om energitilskud. | Energi og Miljø | [6 empty] | OBS: Tilskud skal søges inden byggestart.
|  | Ansøgningsskema til trækningsret, fællespuljetilskud, kapitaltilførsel, tilskud fra dispositionsfonden mv. | LBF | Ansøgningsskema | www.lbf.dk
|  | Gennemgang af forslag med driften | Drift |  | Skabelon: Gransknigsskema for driften
|  | Etablering af byggeudvalg i afdelingen | Byggeudvalg
|  | Projektgruppemøde 02 | Projektgruppe |  | Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder |  |  |  |  | Hvis behov for genhusning opstartes dialog med udlejning her.
1.6 | SKEMA A | Skema A materiale | LBF (støttede arbejder) | Åbne indberetningsskema i Bossinf | Standard: Vejledning BSF obligatorisk RENOVERING
|  |  | BSF (ustøttede arbejder) | Åbne indberetningsskema i Bossinf | Standard: Vejledning BSF frivillig RENOVERING
www.bsf.dk
Standard: Vejledning BSF obligatorisk RENOVERING
Tidsplan
Referat med Org.bestyrelsens beslutning af deltagelse i udbud/grundkøb inkl. dokumentation for tegningsberettigede
|  |  |  | Afvigelser til AB92/ABT93 | Standard: AB92 i alment byggeri 2012
Valg af firma til bygherreevaluering
|  |  | Byggeøkonomi | Budgetskema | Skabelon: Budgetskema RENOVERING
|  |  |  | Huslejebergning | Skabelon: Individuel huslejeberegning
|  |  | Drift Byggeøkonomi | Driftsbudget
|  |  | Rådgiver | Skitseforslag
|  | Godkendelse af forslag og økonomi | Afdelingsbestyrelse | Skema A materiale
|  | Ekstraordinært afdelingsmøde med godkendelse af forslag og økonomi | Afdelingsmøde Rådgiver | Skema A materiale | [5 empty] | Husk varslingsfrister ifbm. indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.
|  | Skema A ansøgning |  | Ansøgningsbrev
Skema A materiale
|  |  | Byggeøkonomi | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
|  | Tilsagn skema A- Kommune | Byggeøkonomi
|  | Tilsagn skema A - LBF | Byggeøkonomi
|  | Finansiering (projekteringskredit) | Byggeøkonomi | Materiale til oprettelse af projekteringskredit | Notat: Dokumentation til projekteringskredit mm.
|  |  |  | Betalingsplan | Skabelon: Betalingsplan til finansiering
1.7 | RISIKOVURDERING | Evt. indstilling eller orientering til Byggeudvalg/Org. bestyrelse | Byggeudvalg Org. bestyrelse | Indstilling | Skabelon: Indstilling

## 2. PROJEKTERING
| SAG: | AFD.NR. + AFD.NAVN | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING
| FASE: | 2. PROJEKTERING
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
2.1 | UDBUD - RÅDGIVER | Annoncering af udbud |  |  | Almenvejledning: Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring, kapitel 3
EU-udbudsbekendtgørelse
SKI-aftale
Rammeaftale
Totalentreprise
|  | Udbudsmateriale | Advokat Kundeservice Byggeøkonomi Økonomi Drift Rådgiver | EU udbudsbekendtgørelse
Rammeaftale
Totalentreprise
|  |  |  | Krav om nøgletal | Notat: Krav om nøgletal udbudstekst
Byggesagsbeskrivelse
Betingelser og vilkår
|  |  |  | Ydelsesbeskrivelse | Standard: Ydelsesbeskrivelser Byggeri og planlægning 2012
Aftale om evt. tillægsydelser, herunder ansvar for beboerproces, møder, individuelle tilvalg, beboerkontakt under udførelse mv.
Byggeprogram
Oplæg til rådgiverkontrakt
|  |  |  | Krav til arbejdsmiljø inkl. overdragelse af arbejdsmiljøkoordinatorrolle (P) og (B) | Standard: Ydelsesbeskrivelser Arbejdsmiljøkoorniering 2014
|  |  |  | IKT-krav inkl. digital aflevering | Skabelon: Registreringsblanket DV
Skabelon til tilbudsliste
|  |  |  | Tro- og loveerklæring | Skabelon: Tro og loveerklæring
|  |  | Forsikringsrådgiver | Oplæg til rådgiverkontrakt
|  | Bedømmelse og tildeling | Bedømmelsesudvalg | Bedømmelsesskema
Brev vedr. afslag
Brev vedr. tildeling
Rådgiveraftale
Hvis EU-udbud: Meddelelse om indgået kontrakt på TED
|  | Projektansvarsforsikring | Forsikringsrådgiver | Anmodning om projektansvarsforsikring
Police
|  | Oprette projektweb | Leverandør | Aftale/kontrakt
|  | Opstartsworkshop | Rådgiver Drift Byggeudvalg Kommune | Aftale om samarbejdsform, organisationsdiagram, navngivning af dokumenter, skabeloner for referater, tidsplan, øvrige krav til rågivere, definering af boligorganisationens krav
2.2 | DISPOSITIONSFORSLAG | Udarbejdelse af dispositionsforslag | Rådgiver
|  | Kontakt til forsyningsselskaber (el, vand, varme, telefon, initernet, antenne) | Rådgiver
|  | Kontakt til kommunal byggesagsbehandler | Rådgiver Kommune
|  | Opfølgning på forhåndsdialog med kommune | Kommune
|  | Granskning af dispositionsforslag | Drift Energi og Miljø |  | Skabelon: Granskningsskema for driften
2.3 | MYNDIGHEDSPROJEKT/ FORPROJEKT | Udarbejdelse af myndighedsprojekt | Rådgiver
|  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  | Ansøgning om §8-, nedrivnings-, grave- og byggetilladelse skal afklares | Rådgiver
|  | Granskning af myndighedsprojekt | Drift Energi og Miljø |  | Skabelon: Granskningsskema for driften
|  | Byggeandragende inkl. fuldmagt til rådgiver | Rådgiver | [6 empty] | OBS: ansøgning skal ske digitalt pr. 1. dec. 2014 Rådgiver skal have nemID
|  | Byggetilladelse | Rådgiver
|  | Projektgruppemøde 03 | Projektgruppe | Dagsorden | Skabelon: Dagsorden Projektgruppemøder
2.4 | HOVEDPROJEKT | Udarbejdelse af hovedprojekt | Rådgiver
|  | Kontrol af arealer | Landinspektør
|  | Opfølgning på arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen | Rådgiver
|  | Granskning af hovedprojekt | Drift Energi og Miljø |  | Skabelon: Granskningsskema for driften
|  | Ekstern granskning af hovedprojekt | Ekstern rådgiver | Vejledning til projektgranskning | www.bsf.dk
2.5 | UDBUD - ENTREPRISE | Udbudsmateriale | Rådgiver | Hovedprojekt
|  |  |  | Byggesagsbeskrivelse | Eksempel: Logistikplan til tekst til byggesagsbeskrivelse
|  |  |  | Betingelser og vilkår | [5 empty] | Enterprenør skal levere totaløkonomiske nøgletal via Bossinf.
|  |  |  | AB92/ABT93 med tilføjelser og fravigelser | Standard: AB92 i alment byggeri 2012
|  |  |  | BLs Arbejdsklausul | Standard: Arbejdsklausuler BL
|  |  |  | Lommepengejobs | Eksempel: Lommepengejobs tekst til udbudsmateriale
Plan for sikkerhed og sundhed
|  |  |  | Krav til arbejdsmiljø inkl. overdragelse af arbejdsmiljøkoordinatorrolle (P) og (B) | Standard: Ydelsesbeskrivelser Arbejdsmiljøkoorniering 2014
Oplæg til entreprisekontrakt
Skabelon til tilbudsmateriale
Skabelon til tilbudsliste
|  |  |  | Tro- og loveerklæring | Skabelon: Tro og loveerklæring
|  |  | Bygningseftersyn | IKT-krav inkl. digital aflevering | Skabelon: Registreringsblanket DV
|  |  | Forsikringsrådgiver | Oplæg til entreprisekontrakt
|  | Bedømmelse og tildeling | Rådgiver | Bedømmelsesskema | [5 empty] | Evt. risikogennemgang af entreprenørens regnskaber ved større entrepriser.
Brev vedr. afslag
Brev vedr. tildeling
|  |  |  | Entreprisekontrakt | [5 empty] | Hvis AMK (B) overdrages til entreprenør skal der foreligge aftale.
|  | Entrepriseforsikring | Forsikringsrådgiver | Anmodning om entrepriseforsikring
Police
|  | Garantistillelse | Rådgiver Entreprenør
|  | Tilretning af betalingsplan | Rådgiver Entreprenør
|  | Opstartsworkshop | Byggeudvalg Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Dagsorden 1 workshop m. entreprenør
|  | Evt. workshopforløb | Byggeudvalg Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Dagsorden workshop m. entreprenør
|  | Projektgruppemøde 04 | Projektgruppe |  | Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder |  |  |  |  | Hvis behov for genhusning opstartes dialog med udlejning her.
2.6 | SKEMA B | Skema B materiale | Drift Økonomi Byggeøkonomi | Driftsbudget
|  |  |  | Huslejebergning | Skabelon: Individuel huslejeberegning
|  |  | Byggeøkonomi | Budgetskema | Skabelon: Budgetskema RENOVERING
|  |  |  | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
Tinglyst betinget skøde
|  |  | Rådgiver Landinspektør | Arealoversigt
|  |  | Rådgiver Entreprenør | Totaløkonomi | www.lbf.dk
Standard: Totaløkonomi LBF
|  |  | Entreprenør | Logistikplan jf. støttebekendtgørelsens §38, stk. 2
|  | Afdelingsbestyrelse/ byggeudvalg orienteres om hovedprojekt og økonomi | Afdelingsbestyrelse Byggeudvalg | Skema B materiale
|  | Afdelingensmødets godkendelse af projektet, skema B og budget, hvis der er ændringer ifht. skema A. | Afdelingsmøde | Skema B materiale | [5 empty] | Husk varslingsfrister ifbm. indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.
|  | Organisationsbestyrelsens godkendelse af projektet, skema B og budget, hvis der er ændringer ifht. skema A. | Organisationsbestyrelse | Skema B materiale
|  | Skema B ansøgning |  | Ansøgningsbrev
Skema B materiale
|  |  | Byggeøkonomi | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
|  | Tilsagn skema B - trækningsret, støttet lån og driftsstøttelån | Byggeøkonomi Kommune LBF
|  | Licitation vedr. finansiering (byggelån) | Byggeøkonomi | Udbudsmateriale
Licitationsresultat
|  | Projektgruppemøde 05 | Projektgruppe | Dagsorden | Skabelon: Dagsorden projektgruppemøde
1.5 | RISIKOVURDERING | Evt. indstilling eller orientering til Byggeudvalg/Org. bestyrelse | Byggeudvalg Org. bestyrelse | Indstilling | Skabelon: Indstilling

## 3. UDFØRELSE
| SAG: | AFD.NR. + AFD.NAVN | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING
| FASE: | 3. UDFØRELSE
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
3.1 | UDFØRELSE | Etablering af byggeplads | Rådgiver Entreprenør Kommunikation | Byggepladsskilt
|  |  | Kommunikation | Orientering til beboere om opstart af byggeplads
|  |  | Rådgiver Entreprenør | Anmeldelse af byggeplads til Arbejdstilsynet | [5 empty] | OBS: ansøgning skal ske digitalt. Rådgiver skal have nemID
Anmeldelse af opstart af byggearbejde til kommune
|  |  | Drift Entreprenør | Byggeplads etableres i samråd med drift. | [5 empty] | OBS: Hvis der nedlægges p-pladser, legepladser mm. skal det oplyses til beboerne.
|  |  | Entreprenør | Byggepladshegn, strøm og vand
|  | Bassemøde | Entreprenør Drift | [6 empty] | Uformelt møde (med basser) mellem entreprenør og drift i starten af renoveringssag for at få en forståelse for hinandens hverdag og hvordan de har brug for hinanden.
|  | Plan for beboerinformation og varslinger/ naboorienteringer | Beboerkoordinator Kommunikation Rådgiver Entreprenør | Varslingsbreve | www.almennet.dk
Skabelon: Beboerbrev 6 ugers varsling inkl. lovtekst
Skabelon: Beboerbrev 14 dages varsling inkl. lovtekst
|  | Opstart af webfilm til LBF | Kommunikation LBF | Eksempler på webfilm Eksempel på drejebog til webfilm Guide til produktion af webfilm | www.lbf.dk
|  | Opfølgning på arbejdsmiljø- koordinering (B) | Arbejdsmiljø- koordinator (B) | PSS
|  | Tomgangstab og genhusning | Drift Udlejning Genhusnings- konsulent Afdelingsbestyrelse |  | Almenvejledning: Vejledning til genhusning
|  | 1. spadestik | Kommunikation Byggeudvalg Kommune Rådgiver Entreprenør |  | Notat: 1 spadestik og rejsegilde
|  | Rejsegilde | Kommunikation Byggeudvalg Kommune Rådgiver Entreprenør |  | Notat: 1 spadestik og rejsegilde
|  | Budgetopfølgning | Byggeøkonomi
|  | Løbende orientering til Drift | Drift
|  | Orientering til nabobebyggelser | Kommunikation Drift |  | Arbejdsgang: Kommunikation i byggesager
|  | Koordinering af målere (vand, varme, solceller, gråt vand mm.), herunder aflæsning | Rådgiver Entreprenør Energi og Miljø |  | Arbejdsgang: Målerregistrering RENOVERING
|  | Godkendelse af prøvebolig/prøvefelt | Drift Rådgiver Entreprenør
|  | Åbent hus/Fremvisning af prøvebolig | Drift Udlejning Entreprenør Kommune
|  | Evt. beboerarrangement | Drift Boligsociale
|  | Udlejningsmateriale, eks. ved sammenlagte lejligheder | Udlejning Kommunikation | Beboermappe
|  | Beboermateriale | Drift Kommunikation Org. bestyrelse | Beboermappe
Akutliste (dag/aften) og håndværkerliste
Skema til registrering af mangler
Orientering om udbedring af mangler
|  |  |  | Folder og information vedr. fugt i boligen | Folder: Kom fugten i forkøbet
|  | Energimærkning af byggeriet (ca. 2 mdr. inden aflevering) | Rådgiver
|  | Evt. tilrette bygningsforsikring | Drift | [6 empty] | Skal være gældende fra afleveringsdato.
|  | Anmelde arealer og antal rum til BBR samt sikre at evt. nye adresser er tilgængelige i folkeregister | Landinspektør | [6 empty] | Skal være gældende fra afleveringsdato.
|  | Adresser til forsyningsselskaber (vand, varme, el, antenne, solceller) | Drift Energi og Miljø | [6 empty] | Skal være gældende fra afleveringsdato.
|  | Projektgruppemøde 06 | Projektgruppe | Dagsorden | Skabelon: Dagsorden projektgruppemøde
3.2 | FØR-AFLEVERING | Entreprenørens mangelgennemgang | Rådgiver Entreprenør
|  | Granskning af D&V | Drift Eftersyn
|  | Granskning af As Built materiale | Drift
|  | Instruktion i drift af anlæg og installationer | Drift Entreprenør
1.5 | RISIKOVURDERING | Evt. indstilling eller orientering til Byggeudvalg/Org. bestyrelse | Chef (byg) Byggeudvalg Org. bestyrelse | Indstilling | Skabelon: Indstilling

## 4. AFLEVERING OG IDRIFTSSÆTNING
| SAG: | AFD.NR. + AFD.NAVN | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING
| FASE: | 4. AFLEVERING OG IDRIFTSSÆTNING
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
4.1 | AFLEVERING | Mangelgennemgang | Drift Rådgiver Entreprenør
|  | Færdigmelding af byggeri hos kreditforening | Byggeøkonomi Kreditforening | [6 empty] | Ca. 4 uger inden aflevering.
|  | Færdigmelde byggearbejde til kommune | Rådgiver Kommune
|  | Ibrugtagningstilladelse | Rådgiver Kommune
|  | Overleveringsmøde ml. byg/drift/rådgiver | Drift Rådgiver
|  | Aftale om håndtering af efterfølgende fejl og mangler ml. byg/drift/entreprenør/beboere | Drift Rådgiver Entreprenør
|  | Måleraflæsning og -tilmelding | Drift Energi og Miljø |  | Arbejdsgang: Målerregistrering RENOVERING
|  | Afleveringsforretning | Entreprenør Rådgiver | Afleveringsprotokol
|  | Hjemtagelse af skema B lån | Byggeøkonomi
|  | Nedskrivning af garanti til 10% | Entreprenør | Garantistillelse
|  | Notere datoer for 1 og 5 års eftersyn | Drift Rådgiver Entreprenør
4.2 | GENINDFLYTNING | Nøgleudlevering mm. | Drift |  | Arbejdsgang: Nøgleudlevering og indflyttning
|  | Indflytningsrapport | Drift
|  | Statusmøde ml. Byg og Drift efter aflevering | Drift
4.3 | SKEMA C | Revideret driftsbudget | Byggeøkonomi Drift
|  | Teknisk byggeregnskab fra rådgiver | Rådgiver
|  | Udarbejdelse af byggeregnskab | Byggeøkonomi
|  | Revision af byggeregnskab | Byggeøkonomi Revisor
|  | Skema C materiale | Byggeøkonomi | Byggeregnskab skema C
Revisionsprotokollat
|  |  |  | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
|  | Skema C ansøgning |  | Ansøgningsbrev
Skema C materiale
|  |  | Byggeøkonomi | Indberetning i Bossinf | www.bossinf.dk
|  | Tilsagn skema C - trækningsret, støttet lån og driftsstøttelån | Byggeøkonomi Kommune LBF
4.4 | ENDELIG FINANSIERING | Endelig finansiering | Byggeøkonomi
|  | Udarbejdelse af endeligt udlejningsbudet | Drift Økonomi Byggeøkonomi

## 5. 1 OG 5 ÅRS EFTERSYN
| SAG: | AFD.NR. + AFD.NAVN | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING
0
| FASE: | 5. 1 OG 5 ÅRS EFTERSYN
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER
5.1 | 1 ÅRS EFTERSYN | BSF 1 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver
|  | Eget 1 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev 1 og 5 års eftersyn
|  | Mangler skal være tilskrevet entreprenøren inden 1 år fra aflevering | Entreprenør Rådgiver Drift
|  | Opfølgning på BSF og eget eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev afhjælpning af mangler 1 og 5 års eftersyn
|  | Nedskrivning af garantistillelse til 2% | Entreprenør | Garantistillelse
|  | Afsætningsregnskab - udarbejdelse, revision og kommunal godkendelse | Byggeøkonomi Revision Kommune
|  | Notere dato for 5 års eftersyn | Drift
|  | Løbende opmærksomhed på forældelsesfrist | Drift |  | www.bsf.dk
5.2 | 5 ÅRS EFTERSYN | BSF 5 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver
|  | Eget 5 års eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev 1 og 5 års eftersyn
|  | Mangler skal være tilskrevet entreprenøren inden 5 år fra aflevering | Entreprenør Rådgiver Drift
|  | Opfølgning på BSF og eget eftersyn | Beboerdemokrati Drift Rådgiver Entreprenør |  | Skabelon: Beboerbrev afhjælpning af mangler 1 og 5 års eftersyn
|  | Nedskrivning af garantistillelse til 0% | Entreprenør | Garantistillelse
|  | Lukke byggesagen | Drift

## SENESTE TILFØJELSER
| SAG: | AFD.NR. + AFD.NAVN | [7 empty] | Almennet
| DATO: | 0 | [7 empty] | FRA BYG TIL DRIFT
| PL (BYG): | Initialer | [7 empty] | TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING
| FASE: | SENESTE TILFØJELSER
|  | OVERBLIK |  |  |  | DOKUMENTATION |  |  |  | NOTER
PKT. | EMNE | AKTION | AKTØRER PL (byg) + | DOKUMENTER | SKABELON/EKSEMPEL/LINK | IGANGSAT | AFSLUTTET | INITIALER | ARKIVERING | NOTER